## per stampa
Classificazione | Nome del progetto o CUP | CLP | Azioni attivate/da attivare(1) | Ministero di riferimento | Supporto tecnico-organizzativo-funzionale di (2) | Missione | Componente | Linea d'intervento | Convenzione sottoscritta | Principali date di attuazione del Cronoprogramma | Importo complessivo | Importo PNRR | FOI | COFINANZIAMENTO ENTE | Fase di attuazione al 09/2023
4.02.01.01.001 | I51B18000450005 NUOVO POLO SCOLASTICO ZERO - SEI | 933 | attivato | Ministero dell'istruzione del Merito |  | M4 | C1 | M4 C1 I1.1 | SI | 31/05/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI 30/11/2023 AVVIO LAVORI 30/06/2025 FINE LAVORI 30/06/2026 COLLAUDO | 3.518.000,00 € (nell’importo NON sono comprese le somme già sostenute e non finanziabili a PNRR di 64.077,92) | 2180000 | 218000 | 1120000 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CITEP soc coop.
4.02.01.01.001 | I55E22000270006 NUOVO NIDO PONTE ALLE FORCHE | 958 | attivato | Ministero dell'istruzione del Merito |  | M4 | C1 | M4 C1 I1.1 | SI | 31/05/2023 AGGIUDICAZIONE LAVORI 30/11/2023 AVVIO LAVORI 30/06/2025 FINE LAVORI 30/06/2026 COLLAUDO | 1435500 | 1195000 | 119500 | 121000 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CLAD srl Contratto sottoscritto in data 28/09/2023
4.02.01.01.001 | I56H17000030004 CINEMA TEATRO COMUNALE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE | 904 | attivato | Ministero dell'Interno |  | M5 | C2 | M5 C2 I2.2 | SI | 30/07/2023 CONTRATTO LAVORI 30/09/2024 AVVIO LAVORI 30% DEL SAL 30/03/2026 FINE LAVORI | 4167314.24 | 2788404.19 | 278840.42 | 880000 | Contratto lavori sottoscritto in data 26/07/2023 soc. coop. ARCHEOLOGIA Consegna lavori 11/09/2023
220069.63
4.02.01.01.001 | I57H20000300004 MESSA IN SICUREZZA STRADE | 932 | attivato | Ministero dell'Interno |  | M2 | C4 | M2 C4 I2.2 | NON PREVISTA | AFFIDAMENTO LAVORI 8/09/2022 | 150000 | 75000 |  | 75000 | CONCLUSO ditta CTS electronics srl
4.02.01.01.001 | C54H22000240006 HOUSING FIRST - SOCIALE |  | Da attivare |  |  | M5 | C2 | M5 C2 I1.3 |  |  |  | 710000 |  |  | Programmazione
4.02.01.01.001 | C54H22000250006 STAZIONE DI POSTA - SOCIALE |  | Da attivare |  |  | M5 | C2 | M5 C2 I1.3 |  |  |  | 1090000 |  |  | Programmazione
4.02.01.01.001 | I54D22001120001 TETTO MATERNA LAVAGNINI (di competenza del Servizio manutenzioni) | 923 | attivato | Ministero dell'Interno |  | M2 | C4 | M2 C4 I2.2 | NON PREVISTA | 15/09/2022 CONSEGNA LAVORI ENTRO 31/12/2023 FINE LAVORI | 111981.02 | 90000 |  | 21981.02 | CONCLUSO ditta Valdarno Coperture srl
4.02.01.01.001 | I54E21002050001 MESSA SICUREZZA ARCHIVIO COMUNALE | 945 | attivato | Ministero dell'Interno |  | M2 | C4 | M2.C4.I2.2 | NON PREVISTA | CONSEGNA LAVORI ENTRO IL 15/09/2021 | 210000 | 180000 |  | 30000 | CONCLUSO ditta MAKROS srl
2.01.01.01.001 | I59E22000030006 MUSEO DELLE TERRE NUOVE - Miglioramento della qualità dell'esperienza visiva del museo, colmando lacune in tema di accessibilità |  | Da attivare | Ministero della Cultura |  | M1 | C3 | M1 C3 I1.2 | SI |  |  | 498980 |  |  | Programmazione
2.01.01.01.001 | I59E22000040006 CASA MASACCIO CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA - Adeguamento del museo al fine di promovuore la conoscenza del patrimonio culturale ed assicurare condizioni di utilizzo da parte di disabili |  | Da attivare | Ministero della Cultura |  | M1 | C3 | M1 C3 I1.2 | SI |  |  | 451400 |  |  | Programmazione
4.02.01.01.001 | I51C22000400006 - MIGRAZ CLOUD - CED (Ins. Desc. Cap PNRR) |  | Attivato |  |  | M1 | C1 | M1.C1.I2-2 |  |  |  | 121992 |  |  | Conclusione
4.02.01.01.001 | I51F22001950006 - ADOZIONE PAGO PA - CED (Ins. Desc. Cap PNRR) |  | Attivato |  |  | M1 | C1 | M1.C1.I1-1 |  |  |  | 22282 |  |  | Esecuzione
4.02.01.01.001 | I51F22001940006 - APP IO - CED (Ins. Desc. Cap PNRR) |  | Attivato |  |  | M1 | C1 | M1.C1.I1-1 |  |  |  | 17150 |  |  | Programmazione
4.02.01.01.002 | I54D2300098000 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA “DON MILANI / LA PIRA” | 912 | attivato | Ministero dell'Interno |  | M2 | C4 | M2 C4 I 2.2 | NON PREVISTA | 15/09/2023 CONSEGNA LAVORI ENTRO 31/12/2024 FINE LAVORI | 150000 | 90000 |  | 60000 | Contratto lavori sottoscritto in data 08/09/2023 REF Impresa edile srl Consegna lavori 12/09/2023
4.02.01.01.002 | I55H21000050002 Interventi erosione spondale fiume Arno |  | Da attivare | Ministero dell'Interno |  | M2 | C4 | M2 C4 I 2.2 |  | 21/10/2024 AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 30/09/2025 LAVORI 30% DEL SAL 31/03/2026 FINE LAVORI |  | 2330000 |  |  | Programmazione